## Sheet1
饿了么项目进度表
项目名称 | 饿了么 | 需求版本号 |  | v1.0.0
项目负责人 |  | 开发周期 |  | 20工作日
制表日期 | 2020-01-09 | 备注 |  | 根据实际条件可延后提交
工作内容 | 负责人/参与人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 备注
登录/注销 | 张 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 进行中
管理员设置 | 杨 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 进行中
登录/注册 | 柴 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 进行中
权限验证 | 柴 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 未开始
定位城市 | 王 | 2020-01-12 | 2020-01-15 | 进行中
搜索地址 | 王 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 未开始
选择城市 | 王 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 未开始
展示所选地附近商家 | 强 | 2020-01-16 | 2020-01-19 | 进行中
管理用户 | 张 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 未开始
管理商铺 | 杨 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 未开始
增、删、改收货地址 | 柴 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 未开始
搜索美食，餐馆 | 强 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 未开始
发送短信/语音验证 | 强 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 未开始
个人中心 | 柴 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 未开始
条件筛选 | 王 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 未开始 | 根据距离、销量、评分、特色菜、配送方式
食品管理 | 杨 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 未开始
添加商铺 | 王 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 未开始
管理商铺 | 强 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 未开始
单个食品详情页面 | 柴 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 未开始
商家详情页 | 王 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 未开始
下单 | 柴 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 未开始
上传图片 | 王 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 未开始
添加食品 | 杨 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 未开始
测量距离 | 王 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 未开始
购物车功能 | 强 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 未开始
店铺评价页面 | 强 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 未开始
帐户信息 | 王 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 未开始
服务中心 | 柴 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 未开始
红包 | 强 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 未开始
订单列表 | 强 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 未开始
上传头像 | 柴 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 未开始
图表📈 | 张 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 未开始
富文本编辑器 | 杨 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 未开始
超级管理员 | 杨 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 未开始
流量统计 | 张 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 未开始
下载App | 王 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 未开始
githup地址：https://github.com/wangkaida/elme
未开始 | 进行中 | 完成